}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | - Gabriela Barraza Viveros - Camila Rumino Román - Daniel Santelices Muñoz |
| --- | --- |
| Rut | - 17.103.188-5 - 20.004.500-9 - 18.839.969-K |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | VAYO |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones móviles, bases de datos, UX/UI y aseguramiento de calidad. |
| Competencias | - Análisis y levantamiento de requerimientos. - Diseño y desarrollo de soluciones de software. - Desarrollo de aplicaciones móviles. - Desarrollo y gestión de bases de datos. - Integración de servicios y APIs. - Aseguramiento y control de calidad del software. - Gestión y documentación de proyectos informáticos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Actualmente, cuando una persona organiza un viaje, debe utilizar diferentes aplicaciones y plataformas para buscar alojamiento, restaurantes, actividades, transporte, lugares de interés y mapas. Además, necesita organizar horarios, reservas, presupuesto y gastos. Al encontrarse esta información distribuida en distintos lugares, puede resultar difícil mantener una planificación ordenada y acceder rápidamente a toda la información necesaria durante el viaje. Este proyecto busca abordar esta situación mediante una aplicación móvil que permita centralizar la información relacionada con un viaje en un solo lugar. La solución está orientada principalmente a personas que necesitan planificar y gestionar sus viajes de manera organizada, especialmente cuando se encuentran en lugares donde pueden tener una conexión limitada a Internet. El proyecto es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática, ya que implica aplicar conocimientos de desarrollo de software, bases de datos, diseño de interfaces, integración de servicios externos y pruebas de calidad. El aporte de valor consiste en entregar una herramienta que facilite la organización del viaje y permita al usuario acceder a información importante de manera más rápida y ordenada. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en desarrollar una aplicación móvil orientada a facilitar la planificación y gestión de viajes, permitiendo centralizar en un solo lugar la información necesaria. La aplicación permitirá crear y administrar viajes, organizar itinerarios por días y horarios, registrar alojamientos, restaurantes, actividades, lugares de interés y medios de transporte. También permitirá visualizar lugares mediante mapas, administrar presupuestos y registrar gastos asociados al viaje. Además, contará con una funcionalidad de almacenamiento local mediante SQLite Offline-First, permitiendo consultar y gestionar información previamente almacenada cuando el dispositivo no tenga conexión a Internet. Cuando se recupere la conexión, los datos podrán sincronizarse con los servicios en la nube mediante Supabase BaaS. La aplicación también incorporará servicios externos como Google Maps y Google Places para la visualización y búsqueda de lugares, además de una herramienta de inteligencia artificial mediante Google Gemini, orientada a generar sugerencias de itinerarios según las necesidades del usuario. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere aplicar conocimientos y competencias relacionadas con el análisis de problemas, desarrollo de software, diseño de soluciones tecnológicas y gestión de proyectos informáticos. Para desarrollar la aplicación será necesario analizar las necesidades de los usuarios, definir requerimientos, diseñar la solución, desarrollar sus funcionalidades, integrar diferentes servicios tecnológicos y realizar pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Las competencias relacionadas con el desarrollo de software permitirán construir la aplicación y sus funcionalidades, mientras que las competencias relacionadas con el análisis y resolución de problemas permitirán transformar la necesidad identificada en una solución tecnológica. También será necesario aplicar conocimientos de gestión de proyectos para organizar las actividades, tiempos y responsabilidades del equipo. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con los intereses profesionales de los integrantes del equipo, ya que permite aplicar diferentes áreas de la Ingeniería en Informática, principalmente el desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones móviles, diseño UX/UI, bases de datos, integración de servicios y aseguramiento de la calidad. Además, el proyecto permite que cada integrante pueda aportar desde su área de interés y fortalecer sus conocimientos mediante el trabajo colaborativo. Durante su desarrollo podremos aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera y adquirir experiencia en un proyecto que integra distintas etapas, desde el análisis y diseño hasta el desarrollo, pruebas e implementación. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar debido a que se cuenta con un período académico definido y un alcance establecido, lo que permite organizar las actividades de manera gradual durante el semestre. El trabajo será dividido en etapas de planificación, análisis y diseño, desarrollo, pruebas e implementación. Para desarrollar el proyecto se necesitarán computadores, herramientas de desarrollo, Figma para el diseño de las interfaces, un repositorio para administrar el código, React Native, SQLite y los servicios externos necesarios para mapas, lugares e inteligencia artificial. Entre los factores que facilitan el desarrollo se encuentra la distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo, el uso de herramientas tecnológicas disponibles y la posibilidad de realizar pruebas durante el desarrollo. Entre las principales dificultades podrían presentarse problemas de integración con servicios externos, errores de desarrollo o limitaciones de tiempo. Para disminuir estos riesgos se realizará un seguimiento de las actividades, se priorizarán las funcionalidades principales y se realizarán pruebas periódicas durante el desarrollo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación móvil que permita centralizar y facilitar la planificación y gestión de viajes, integrando itinerarios, actividades, alojamientos, transporte, mapas, gastos e inteligencia artificial, con disponibilidad de información offline y sincronización con la nube. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar una aplicación móvil intuitiva que permita crear y administrar viajes. - Implementar un sistema de planificación de itinerarios mediante calendario y horarios. - Incorporar mapas para visualizar lugares planificados y recorridos realizados. - Implementar un módulo para registrar y categorizar los gastos del viaje. - Incorporar una herramienta de inteligencia artificial para generar y sugerir itinerarios personalizados. - Integrar información relacionada con alojamientos, restaurantes, actividades, transporte y lugares de interés. - Implementar almacenamiento local para permitir el acceso a información previamente guardada sin conexión. - Implementar sincronización con servicios en la nube para mantener actualizada la información del usuario. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto VAYO utilizaremos una metodología tradicional, debido a que permite organizar el proyecto de manera estructurada y seguir una secuencia de etapas previamente definidas. La metodología considera distintas etapas para el desarrollo de la solución. En primer lugar, se realizará el levantamiento y definición de los requerimientos del sistema, identificando las principales necesidades y funcionalidades que deberá cumplir la aplicación. Luego, se realizará la etapa de análisis y diseño, donde se definirán los casos de uso, diseño de las interfaces, arquitectura del sistema, modelo de datos y demás documentos necesarios para orientar el desarrollo. Posteriormente, en la etapa de desarrollo, se implementarán todas las funcionalidades utilizando React Native, Supabase BaaS y SQLite Offline-First, además de las integraciones con servicios externos como Google Maps, Google Places y Google Gemini. Una vez finalizado el desarrollo, se realizarán las pruebas correspondientes para verificar el funcionamiento de la aplicación y comprobar que los requerimientos definidos hayan sido cumplidos. En caso de encontrar errores, se realizarán las correcciones necesarias antes de la entrega final. Finalmente, se realizará la implementación y cierre del proyecto, considerando la preparación de la versión final de la aplicación, documentación, manual de usuario, verificación del alcance y presentación del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Definición proyecto APT | Documento que define el proyecto, problemática, objetivos y alcance. | Establecer las bases del proyecto que será desarrollado. |
| Avance | Acta de constitución | Documento que establece el alcance, objetivos, responsables y condiciones generales del proyecto. | Definir formalmente los límites y responsabilidades del proyecto. |
| Avance | Planilla de requerimientos | Documento con los requerimientos funcionales y no funcionales. | Establecer las funcionalidades y características que deberá cumplir la aplicación. |
| Avance | Informe ERS | Documento que especifica los requerimientos del sistema y la propuesta del proyecto. | Documentar la solución propuesta y sus principales características. |
| Avance | Carta Gantt | Cronograma del proyecto. | Organizar y controlar las actividades y fechas planificadas. |
| Avance | Caso de Uso extendido | Documento que representa las interacciones entre usuarios y sistema. | Definir las principales acciones que podrán realizar los usuarios. |
| Avance | Mockups | Descripción gráfica del proyecto, donde se muestran las vistas principales de la aplicación. | Representar la interfaz antes del desarrollo. |
| Avance | Documento de arquitectura (DAS) | Documento que describe la arquitectura y componentes tecnológicos del sistema. | Definir cómo estarán organizados los componentes de la aplicación. |
| Avance | Proceso de negocio TO-BE | Representación del proceso de negocio mejorado mediante la solución propuesta. | Visualizar el proceso de negocio una vez que se implemente la mejora. |
| Avance | Diccionario de datos | Documento que define las terminologías utilizadas en el desarrollo del proyecto. | Facilitar la comprensión de la información utilizada por el sistema. |
| Avance | Desarrollo del proyecto APT | Evidencia del avance de implementación de la aplicación. | Demostrar el progreso de la construcción de la solución. |
| Avance | Modelo de Base de Datos | Modelo que representa las entidades y relaciones de la aplicación. | Definir la estructura de datos que utilizará el sistema. |
| Final | Aplicación móvil | Versión funcional de la aplicación con las funcionalidades definidas. | Demostrar el resultado final del proyecto. |
| Final | Plan de pruebas | Documento que define las pruebas realizadas y sus resultados. | Verificar la calidad y funcionamiento de la aplicación. |
| Final | Matriz de control de cambios | Documento que registra los cambios realizados durante el proyecto. | Mantener un control sobre las modificaciones realizadas. |
| Final | Verificación de alcance | Documento que identifica los requerimientos cumplidos. | Comprobar el cumplimiento del alcance definido. |
| Final | Manual de usuario | Documento que explica el funcionamiento de la aplicación. | Orientar al usuario en el uso de la aplicación. |
| Final | Informe de cierre | Documento que resume el término y resultados del proyecto. | Formalizar el cierre del proyecto. |
| Final | Documento presentación APT | Presentación utilizada para exponer el proyecto final. | Presentar el proyecto, su desarrollo y resultados. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Proyecto APT | Definición del proyecto | Definir la problemática, solución, objetivos y alcance del proyecto. | Computador, documentos | 10/08/2026 hasta 13/08/2026 | Todo el equipo | Permite establecer las bases del proyecto. |
| Gestión de proyectos | Acta de constitución | Elaborar el Acta de constitución del proyecto. | Computador, documentos | 14/08/2026 hasta 19/08/2026 | Todo el equipo | Define formalmente el proyecto y sus responsables. |
| Gestión de proyectos | Organización del equipo | Definir roles, responsabilidades y distribución de actividades. | Computador, documentos | 20/08/2026 hasta 21/08/2026 | Todo el equipo | Permite organizar el trabajo grupal. |
| Gestión de proyectos | Carta Gantt | Elaborar el cronograma general del proyecto. | Excel, computador | 24/08/2026 hasta 27/08/2026 | Camila | Permite organizar las fechas y actividades. |
| Análisis | Definición de requerimientos | Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales. | Computador, documentos | 28/08/2026 hasta 03/09/2026 | Todo el equipo | Define las funcionalidades de la aplicación. |
| Análisis | Casos de uso | Representar las interacciones entre los usuarios y el sistema. | Draw.io / herramienta UML | 04/09/2026 hasta 08/09/2026 | Gabriela y Camila | Permite representar las principales funcionalidades. |
| UX/UI | Diseño de mockups | Diseñar las principales interfaces y flujo de navegación. | Figma | 09/09/2026 hasta 15/09/2026 | Gabriela | Permite definir visualmente la aplicación. |
| Arquitectura | Documento DAS | Definir la arquitectura tecnológica de la solución. | Computador, documentos | 16/09/2026 hasta 21/09/2026 | Daniel | Se utilizará React Native, Supabase y SQLite. |
| Negocios | Proceso TO-BE | Diseñar el proceso mejorado mediante la aplicación. | Bizagi / documentos | 22/09/2026 hasta 25/09/2026 | Todo el equipo | Representa el proceso con la solución implementada. |
| Base de Datos | Modelo de datos | Diseñar el modelo de datos de la aplicación. | Supabase, SQLite | 26/09/2026 hasta 28/09/2026 | Daniel | Define la estructura de almacenamiento. |
| Desarrollo | Configuración del proyecto | Configurar el ambiente de desarrollo y repositorio. | React Native, Expo, VS Code, Git | 29/09/2026 hasta 01/10/2026 | Daniel | Preparación del entorno de desarrollo. |
| Desarrollo | Base de Datos y almacenamiento local | Implementar Supabase BaaS y SQLite Offline-First. | Supabase, SQLite | 02/10/2026 hasta 07/10/2026 | Daniel | Permite trabajar con y sin conexión. |
| Desarrollo | Usuarios y autenticación | Implementar registro e inicio de sesión. | Supabase Auth, React Native | 08/10/2026 hasta 13/10/2026 | Daniel | Incluye autenticación mediante correo y OAuth. |
| Desarrollo | Viajes e itinerarios | Implementar creación y administración de viajes e itinerarios. | React Native, Supabase, SQLite | 14/10/2026 hasta 21/10/2026 | Daniel | Módulo principal de la aplicación. |
| Desarrollo | Lugares, actividades y transporte | Implementar gestión de lugares, actividades y transporte. | React Native, Google Places | 22/10/2026 hasta 28/10/2026 | Daniel | Integración con servicios externos. |
| Desarrollo | Mapas y ubicación | Implementar mapas, ubicación y visualización de lugares. | Google Maps, Expo Location | 29/10/2026 hasta 02/11/2026 | Daniel | Permite visualizar información geográfica. |
| Desarrollo | Presupuesto y gastos | Implementar presupuesto, categorías y registro de gastos. | React Native, Supabase, SQLite | 03/11/2026 hasta 07/11/2026 | Daniel | Incluye conversión de monedas. |
| Desarrollo | Bitácora y documentos | Implementar fotografías, bitácora y documentos del viaje. | React Native, Supabase Storage | 08/11/2026 hasta 10/11/2026 | Gabriela y Daniel | Permite guardar recuerdos y documentos. |
| Desarrollo | Notificaciones | Implementar alarmas y notificaciones locales. | Expo Notifications | 11/11/2026 hasta 15/11/2026 | Daniel | Funcionará independientemente de la conexión. |
| Desarrollo | Inteligencia Artificial | Integrar generación de sugerencias de itinerarios. | Google Gemini API | 13/11/2026 hasta 15/11/2026 | Daniel | Generará recomendaciones según las necesidades del usuario. |
| Calidad | Plan de pruebas | Definir las pruebas que serán realizadas. | Documentos, computador | 16/11/2026 hasta 18/11/2026 | Gabriela y Camila | Define los criterios de validación. |
| Calidad | Pruebas funcionales | Verificar el funcionamiento de los módulos desarrollados. | Aplicación, matriz de pruebas | 19/11/2026 hasta 23/11/2026 | Gabriela y Camila | Se registrarán errores encontrados. |
| Calidad | Pruebas de usabilidad | Evaluar la facilidad de uso de la aplicación. | Prototipo / aplicación, usuarios | 24/11/2026 hasta 29/11/2026 | Gabriela y Camila | Se considerará la experiencia del usuario. |
| Implementación | Preparación de versión final | Generar y preparar la versión final de la aplicación. | Expo, Android, computador | 30/11/2026 hasta 01/12/2026 | Daniel | Preparación para la entrega. |
| Gestión | Manual de usuario | Elaborar documentación para el uso de la aplicación. | Computador, aplicación | 02/12/2026 hasta 03/12/2026 | Gabriela | Explicará las principales funcionalidades. |
| Gestión de proyectos | Cierre del proyecto | Elaborar documentación de cierre y verificar el alcance. | Documentos | 04/12/2026 hasta 05/12/2026 | Todo el equipo | Se revisará el cumplimiento de los objetivos. |
| Proyecto APT | Presentación final | Preparar y presentar el proyecto APT. | Power Point, aplicación | 07/12/2026 | Todo el equipo | Presentación final del proyecto. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta de constitución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planilla de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe ERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carta Gantt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caso de uso extendido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de arquitectura (DAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso de negocio TO-BE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diccionario de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de Base de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación móvil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz de control de cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manual de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento presentación APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.